## Rev. 01
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS GABINTE DO PREFEITO
ANEXO DE METAS E PRIORIDADES LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2007
OBRAS EM ANDAMENTO - 2006/2007
Ordem | OBRA/SERVIÇO | LOCAL | PROCESSO NO | ÓRGÃO | VALOR (R$) | DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO DA OBRA | SITUAÇÃO
CRECHES
1 | Construção de Creche (OP) | ARNO 43 (407 Norte), APM 07 | 20760/06 | SEMEC | 380173.55 | 2007-04-15 | Obra em licitação - Valor estimado da SEINF, incluso o fechamento
2 | Construção de Creche (OP) | JARDIM AURENY II, APM 03 | 5033077/05 | SEMEC | 379817.27 | 2007-01-01 | Obra em andamento - EQUATORIAL COM. TUBOS
3 | Construção de Creche (OP) | MORADA DO SOL | 20758/06 | SEMEC | 380173.55 | 2007-04-15 | Obra em licitação - Valor estimado da SEINF, incluso o fechamento
4 | Construção de Creche (OP) | ARNO 72 (605 Norte), APM 02 | 5036045/05 | SEMEC | 528450.43 | 2007-04-15 | Obra em licitação - Valor estimado da SEINF, incluso o fechamento
5 | Construção de Creche (OP) | ARNE 61 (504 Norte), APM 04 | 5036043/05 | SEMEC | 528450.43 | 2007-04-15 | Obra em licitação - Valor estimado da SEINF, incluso o fechamento
6 | Construção de Creche (OP) | ARSE 22 (206 Sul), AI 08 | 5036043/05 | SEMEC | 528450.43 | 2007-04-15 | Obra em licitação - Valor estimado da SEINF, incluso o fechamento
7 | Construção de Creche (OP) | JARDIM AURENY IV, APM 07 |  | SEMEC | 528450.43 | 2007-04-15 | Obra em licitação - Valor estimado da SEINF, incluso o fechamento
8 | Construção de Creche (OP) | BELA VISTA | 11207/06 | SEMEC | 528450.43 | 2007-04-15 | Obra em licitação - Valor estimado da SEINF, incluso o fechamento
9 | Construção de Creche Emenda Parlamentar da Deputada SOLANGE DUAILIBE (PT) | TAQUARI | 5036044/05 | SEINF | 600000 | 2007-04-15 | Obra em licitação - Valor estimado da SEINF, incluso o fechamento
10 | Construção de Creche (Cidade Solidária) com 683,04 m2 | ARSE 152 (1506 Sul) |  | SEDUH | 528451 |  | Obra em licitação - Valor estimado da SEINF, incluso o fechamento
11 | Centro de Educação Infantil - Creche (PRO-MORADIA - CAIXA) | 1.105 Sul (ARSO 112) | 5016071/06 | SEMEC | 725542.75 | 2007-03-01 | Obra paralizada, aquardando aprovação de reprogramação pela CAIXA e liberação de medições - COCENO
12 | Centro de Educação Infantil - Creche (PRO-MORADIA - CAIXA) | 403 Norte (ARNO 41) | 5011639/05 | SEMEC | 823578.14 | 2007-03-01 | Obra paralizada, aquardando aprovação de reprogramação pela CAIXA e liberação de medições - CARVALHO E CASTRO
13 | Centro de Educação Infantil - Creche (PRO-MORADIA - CAIXA) | Irmã Dulce |  | SEMEC | 714082.76 | 2007-04-15 | Obra em licitação
14 | Centro de Educação Infantil - Creche (HBB/BIRD - CAIXA) | Santa Bárbara | 22308/06 | SEMEC | 714082.76 | 2007-04-15 | Obra paralizada - GEOSERV
7888153.93
ESCOLAS
15 | Construção da Escola de Tempo Integral | ACSU NO 40 (301 Norte), AVENIDA LO 08, LOTE 01 | 5030106/05 | SEMEC | 5936485 | 2007-04-15 | Obra em andamento (3a Medição) - UNIENGE
16 | Construção da Escola de Tempo Integral | JARDIM AURENY III | 5032585/06 | SEMEC | 7509465.76 | 2007-07-30 | Obra licitada / não iniciada - CERRADO ENGENHARIA
17 | Escola Padrão 12 Salas de Aula | 1103 Sul (ARSO 111) | 3015156/03 | SEMEC | 1188914.71 | 2006-12-01 | Obra concluída com pendências financeiras - VILA BOA
18 | Escola Padrão 12 Salas de Aula | 405 Norte (ARNO 42) | 3015156/03 | SEMEC | 1155388.96 | 2006-12-01 | Obra concluída com pendências financeiras - ESP
19 | Reforma e Ampliação de Escola - Aprígio Thomas Matos | Zona Rural de Palmas | 5036384/05 | SEMEC |  | 2007-02-28 | Obra concluída com pendências financeiras
15790254.43
CENTRO CULTURAL
20 | Construção de Centro de Atividades Culturais (OP) | JARDIM AURENY III, AV 02 | 21453/06 | SEMEC | 350000 | 2007-01-30 | Obra em licitação
21 | Reforma do Espaço Cultural | AASE 20 | 5011421/05 | SEMEC | 1100275.7 | 2006-10-31 | Obra concluída com pedências financeiras - CORENG
1450275.7
POSTOS DE SAÚDE
22 | Construção do Pronto Atendimento Sul - PA SUL | REGIÃO SUL - Jardim Aureny II |  | SEMUS | 4940528.09 | 2007-08-01 | Em aprovação no Ministério da Saúde
23 | Construção do Pronto Atendimento Norte - PA NORTE | REGIÃO NORTE |  | SEMUS | 4940528.09 | 2007-08-01 | Em aprovação no Ministério da Saúde
24 | Manutenção do Pronto Atendimento Norte | ACNE II Conj. 02 Lt. 27 | 5029256/05 | SEMUS | 20234.52 | 2007-08-01 | Obra concluída com pendências financeiras - MOREIRA E SOUZA
25 | Construção de Unidade Básica de Saúde (OP) | JARDIM AURENY III, APM 21 |  | SEMUS | 643439.69 | 2007-04-30 | Concluindo projetos e orçamento
26 | Reforma de Posto de Saúde (OP) | TAQUARUÇU |  | SEMUS | 100000 | 2007-02-28 | Concluindo projetos e orçamento
27 | Manutenção do antigo prédio da Unidade de Saúde da Família | SANTA FÉ, Rua T17 com Rua T11, Quadra 25, Lote 22 |  | SEMUS | 5689.99 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendências financeiras
28 | Reforma e Ampliação do Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | ALC NO 14 / TO-080 |  | SEMUS | 183751.96 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendências financeiras
29 | Reforma do Posto de Saúde | JARDIM AURENY III | 5028241/05 | SEMUS | 21080.64 | 2006-09-19 | Obra concluída com pendências financeiras - CONSTRUTORA SAMA
30 | Reforma do Posto de Saúde | QUADRA 305 NORTE | 5028241/05 | SEMUS | 16210.62 | 2006-09-19 | Obra concluída com pendências financeiras - FOKUS CONSTRUTORA
31 | Reforma do Posto de Saúde | QUADRA 603 NORTE | 5028241/05 | SEMUS | 24802.27 | 2006-09-19 | Obra concluída com pendências financeiras - PLANTA CONSTRUTORA
32 | Construção de um Posto de Saúde | TAQUARI | 5027441/05 | SEMUS | 175435.33 | 2006-10-15 | Obra em fase de conclusão / Empenho de Aditivo de Valor na SAÚDE - RF CONSTRUTORA
33 | Reforma do Posto de Saúde | 906 Sul | 3511/06 | SEMUS | 25073.09 | 2006-08-17 | Obra concluída com pendência financeira - GLOBO
11096774.29
POLICLÍNICAS
34 | Manutenção do prédio onde funciona o setor de Fisioterapia da Policlínica Girassol | ARSE 51 (504 Sul), QI D, Al. 10, Lote 03 | 10450/06 | SEMUS | 21891.12 | 2006-08-30 | Obra Concluída com pendências financeiras - COSMATEK
35 | Manutenção do prédio onde funciona a Policlínica Girassol | ARSE 51 (504 Sul), QI D, Al. 01, Lote 01 |  |  |  | 2006-08-30 | Obra Concluída com pendências financeiras - COSMATEK
21891.12
CASAS POPULARES
36 | Construção de 70 Casas Populares (PRO-MORADIA / CAIXA) com 31,97 m2 | DIVERSOS |  | SEINF | 1169819.53 | 2007-02-28 | Obra em licitação
37 | Construção de 44 Casas Populares (PHIS) com 38,73 m2 | JARDIM AURENY III, QUADRA 30A | 15151/06 | SEDUH | 642400 | 2007-01-30 | Obra em licitação
38 | Construção de 600 Casas Populares (Cidade Solidária) com 38,26 m2 | ARSE 152 (1506 Sul) |  | SEDUH | 9000000 | 2007-04-30 | Obra em licitação
39 | Construção de 130 Casas Populares (PRO-MORADIA / CAIXA) com 31,97 m2 | 405 Norte (7un), 603 Norte (1un), 605 Norte (1un), 607 Norte (49un), Aureny II (1un), III (41un) e IV (6un), Taquaralto (8un), Santa Fé (1un), Vale do Sol (1un), Morada do Sol (7un), Sol Nascente (7un) | 5011637/05 | SEDUH | 1517955.44 | 2006-12-20 | Obra em andamento com recursos do FGTS - CAIXA / programa PRO-MORADIA - EMPREENDER
12330174.97
PRAÇAS PÚBLICAS
40 | Construção de Praça (OP) | ARSO 41 (403 Sul), APM 06 |  | SEINF | 444866.37 | 2007-01-30 | Obra em licitação
41 | Construção de Praça com Campo de Futebol Society (OP) Emenda Parlamentar da Deputada SOLANGE DUAILIBE (PT) | ARSO 62 (605 Sul), APM 42 |  | SEINF | 300000 | 2007-01-30 | Obra em licitação
42 | Construção de Praça (OP) | ARSO 121 (1203 Sul) |  | SEINF | 409903.01 | 2007-01-30 | Obra em licitação
43 | Construção de Praça (OP) | ARNO 71 (603 Norte) |  | SEINF | 275754.3 | 2007-01-30 | Obra em licitação
44 | Construção de Praça (OP) | SOL NASCENTE |  | SEINF | 302893.08 | 2007-01-30 | Obra em licitação
45 | Construção de Praças | Av. Theotônio Segurado - Frente a ULBRA, CATÓLICA e o FORUM |  | SEINF |  | 2007-02-28 | Projeto em andamento
46 | Praça Pública | Jardim Aureny III | 4016022/04 | SEINF | 658274.19 | 2006-08-30 | Obras concluídas com pendências financeiras - RECEP
47 |  | Jardim Aureny IV
48 |  | 806 Sul (ARSE 82)
2391690.95
CENTROS COMUNITÁRIOS
49 | Construção de Centro Comunitário - Casa das famílias - CRAS (OP) | JARDIM AURENY II, APM 03 | 20687/06 | SEMAS |  | 2007-02-15 | Obra em licitação
50 | Construção de Centro Comunitário - Casa das famílias - CRAS (OP) | MORADA DO SOL I, APM 73A | 20690/06 | SEMAS |  | 2007-02-15 | Obra em licitação
51 | Construção de Centro Comunitário com Posto Policial (Cidade Solidária / CAIXA) com 270,006 m2 | ARSE 152 (1506 Sul) | 15176/06 | SEMAS | 283499.43 | 2007 | Obra paralizada - Justiça (Área da Viúva) - IRMÃOS MEURER LTDA - Contrato n. 246/2006 (1a Medição não paga) / Será definida nova área
52 | Construção de Centro Comunitário com Posto Policial (OP) | ARSE 92 (906 Sul), APM 14 | 20658/06 | SEINF | 270000 | 2007-02-28 | Obra licitada / não iniciada - HABITE
553499.43
POSTO POLICIAL
53 | Construção de Posto Policial com área de 73,37 m2 (OP) Emenda Parlamentar da Deputada JOSINIANE BRAGA NUNES (PMDB) | ARNO 32 (305 Norte), APM 24 | 15049/06 | SEINF | 79850 | 2007-01-30 | Obra licitada / não iniciada - AGUIAR E ARAUJO
79850
CENTROS PROFISSIONALIZANTES
54 | Construção de Centro Profissionalizante - CRAS (OP) | VALE DO SOL, APM F | 90961/06 | SEMAS | 465649.34 | 2007-02-15 | Obra em licitação
55 | Construção de Centro Profissionalizante - CRAS (OP) | TAQUARI, APM 25 | 20686/06 | SEMAS | 310316.93 | 2007-02-15 | Obra em licitação
56 | Construção de Centro Profissionalizante (OP) | TAQUARUÇU, APM 20 |  | SEMAS | 382425.41 | 2007-02-15 | Obra em licitação
1158391.68
CENTRO DE APOIO AO IDOSO
57 | Construção de Centro de Apoio ao Idoso (OP) | ARSE 32 (306 Sul), APM 03 | 20689/06 | SEMAS |  | 2007-01-15 | Obra em licitação
0
FEIRAS COBERTAS
58 | Construção de Feira Comunitária (OP) | TAQUARALTO |  | SEAGRI |  | 2007 | Aguardando desocupação da área pela SEDUH
59 | Reforma e ampliação de Feira Coberta | AESE 31 (304 Sul) |  | SEAGRI | 550000 | 2007 | Projetos e Orçamento em andamento
550000
QUADRA POLIESPORTIVA
60 | Construção de Cobertura e Reforma da Quadra Poliesportiva (OP) | ARSE 92 (906 Sul), APM 18 |  | SEJUVES | 345742.41 | 2007-02-15 | Obra em Licitação
61 | Quadra Poliesportiva da Escola Anne Frank | 206 Sul |  | SEMEC |  | 2007-02-15 | Obra em Licitação
62 | Quadra Poliesportiva da Escola MSC Pacífico S. Campos | Palmas |  | SEMEC |  | 2007-02-15 | Obra em Licitação
345742.41
CAMPOS DE FUTEBOL
63 | Construção de Campo de Futebol com Irrigação, Drenagem e Alambrado (OP) | JARDIM AURENY III, AV 02 |  | SEJUVES | 204630.47 | 2007-01-30 | Obra em licitação
64 | Construção de Campo de Futebol Gramado com Irrigação, Drenagem e Alambrado (OP) | BURITIRANA, AI 53 |  | SEJUVES | 253963.89 | 2007-01-30 | Obra em licitação
458594.36
BALNEÁRIO
65 | Construção de Balneário (OP) | BURITIRANA |  | SEMUDE |  | 2007-02-28 | Orçamento em conclusão
0
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
66 | Implantação de Rede de Distribuição da Energia Elétrica | ARSE 131 (1304 Sul) | 5031746/06 | SEINF | 585708.86 | 2007-04-30 | Aguardando dotação orçamentária
65 | Implantação de Rede de Distribuição da Energia Elétrica | ARSE 132 (1306 Sul) | 5031748/06 | SEINF | 649936.21 | 2007-04-30 | Aguardando dotação orçamentária
67 | Implantação de Rede de Iluminação Pública (OP) | UNIÃO SUL |  | SEINF | 223300 | 2006-12-30 | Aguardando entrega de materiais - será executada por administração direta - GIP
68 | Implantação de Rede de Iluminação Pública (OP) | Avenidas LO 14 e NS 08 | 2075/06 | SEINF | 171292 | 2006-10-30 | Aguardando entrega de materiais - será executada por administração direta - GIP
69 | Implantação da Iluminação Pública | Avenida Theotônio Segurado (Entre a Av. LO 11 e a ponte Taquarussu Grande) | 5022959/05 | SEINF | 3090019.81 | 2006-10-15 | Obra em fase de conclusão - EHL
70 | Implantação da Iluminação Pública | Avenida principal de Buritirana |  | SEINF |  | 2006-12-30 | Aguardando entrega de materiais - será executada por administração direta - GIP
71 | Implantação da Iluminação Pública | Avenidas Diversas |  | SEINF | 1500000 | 1905-06-29 | Obras a serem executadas por administração direta da SEINF - GIP
| SUB-TOTAL (R$): |  |  |  | 6220256.88
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
72 | Rede de Distribuição de Água | ARSE 131 (1304 Sul) | 5031442/06 | SEINF | 190816.28 | 2007-04-30 | Aguardando dotação orçamentária
73 | Rede de Distribuição de Água | ARSE 132 (1306 Sul) | 5031443/06 | SEINF | 265678.5 | 2007-04-30 | Aguardando dotação orçamentária
456494.78
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
74 | Recuperação da Descarga de Águas Pluviais (Recurso CAIXA) | Prolongamento da avenida NS 06 | 12661/06 | SEINF | 350000 | 2006-12-30 | Em licitação
350000
ELABORAÇÃO DE PROJETOS
75 | Elaboração de Projetos Complementares do Centro Tecnológico de Palmas | Palmas |  | SEMACT |  | 2006-12-30 | Em licitação
76 | Elaboração do Plano Diretor de Drenagem de Palmas | Palmas |  | SEINF | 3000000 | 2007-04-30 | Em licitação
3000000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
77 | Pavimentação de Avenida, incluso bueiro celular sobre o Córrego Machado (OP) - CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO | Prolongamento da Avenida Goiás (uma pista), ligando o Jardim Aureny II ao Jardim Aureny III | 24907/06 | SEINF | 581323.12 | 2006-12-30 | Obra iniciada - SIPAV
78 | Pavimentação de Avenida, incluso bueiro celular sobre o Córrego Machado (OP) - CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO | Prolongamento da Avenida B (uma pista), ligando o Jardim Aureny IV ao Jardim Aureny III |  | SEINF | 770000 | 2006-12-30 | Obra iniciada, com os serviços do bueiro celular
79 | Pavimentação de Avenida - CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO | Prolongamento da Avenida Theotônio Segurado (uma pista) – trecho entre entrada do acesso ao aeroporto e o setor Taquari |  | SEINF | 1650000 | 2006-12-30 | Ordem de Serviço emitida, aguardando mobilização da empresa para o início da obra
80 | Pavimentação de Avenida, incluso 01 (um) bueiro celular de concreto sobre o Córrego Sussuapara - - CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO | Prolongamento da Avenida NS 03 (duas pistas), trecho de acesso à Arno 32, entre Avenida LO 04 e avenida LO 08 |  | SEINF | 2200000 | 2006-12-30 | Ordem de Serviço emitida, aguardando mobilização da empresa para o início da obra
81 | Pavimentação de Avenida - CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO | Prolongamento da Avenida LO 19 (uma pista), trecho entre Avenida Theotônio Segurado e Avenida NS 15 (acesso a Vila Militar do Exército, Marinha, Praia do Prata e Capitania dos Portos). |  | SEINF | 1650000 | 2006-12-30 | Ordem de Serviço emitida, aguardando mobilização da empresa para o início da obra
82 | Pavimentação de Bairros - PRO-MORADIA / CAIXA | Jardim Aureny III (parte) e do setor Morada do Sol II (parte) - PAR |  | SEINF | 2998603.28 | 2007-04-30 | Obra não iniciada
83 | Descarga da Drenagem de Äguas Pluviais - PRO-MORADIA / CAIXA | Jardim Aureny III | 5015765/05 | SEINF | 2383795.4 | 2007-04-30 | Obra paralizada - GEOSERV
84 | Pavimentação e Drenagem | Acesso ao Rodoshopping pela Av. LO-27 | 5017799/05 | SEINF | 353579.77 | 2006-10-15 | Obra em andamento - ALJA
85 | Pavimentação e Drenagem Superficial | Distrito Industrial de Taquaralto | 5014675/05 | SEMICT / SEINF | 2935876.94 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendência financeira - EGESA
86 | Pavimentação e Drenagem - HBB / BIRD | Setor Santa Bárbara | 5028621/05 | SEDUH / SEINF | 1502433.59 | 2006-12-30 | Obra paralizada, aguardando aprovação da REPROGRAMAÇÃO na CAIXA e liberação das medições da EMSA E COCENO
87 | Pavimentação e Drenagem | ASR-SE 95 | 5017799/05 | SEINF | 1382424 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendência financeira - ALJA
88 | Pavimentação e Drenagem - PRO-MORADIA / CAIXA | 1005 Sul (ARSO 102) | 5015762/05 | SEINF | 1816040.9 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendência financeira - RORIZ
89 | Pavimentação e Drenagem - PRO-MORADIA / CAIXA | 1105 Sul (ARSO 112) | 5015761/05 | SEINF | 1770982.7 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendência financeira - LUCKY
90 | Pavimentação e Drenagem - PRO-MORADIA / CAIXA | 1203 Sul (ARSO 121) | 5015464/05 | SEINF | 2766628.32 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendência financeira - CERRADO
91 | Descarga da Drenagem de Äguas Pluviais - PRO-MORADIA / CAIXA | 1005 Sul, 1105 Sul e 1203 Sul | 5015763/05 | SEINF | 4493213.33 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendência financeira - EGESA
29254901.35
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS
92 | Construção de Bueiros (OP) | Zona Rural de Palmas |  | AGESP |  | 2007-02-28 | Em licitação - publicação de Edital
0
IMPLANTAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
93 | Perfuração de 04 Poços Tubulares Profundos ("Artesianos") (OP) | Zona Rural de Palmas | 15581/06 | SEAGRI |  | 2006-12-15 | Obra em Licitação
0
OBRAS DIVERSAS
94 | Reforma do Rodoshopping de Palmas | ASR SE 125 (1212 Sul) |  | SEMUDE |  | 2007-02-28 | Em orçamento
95 | Construção de 2 Banheiros nas salas da Promotoria e do Juizado | Shopping da Cidadania em Taquaralto | 5216818/06 | SEMUDE | 16958.36 | 2006-12-30 | Obra não iniciada - RF CONSTRUTORA
96 | Ampliação e Reforma da Horta Comunitária (OP) | TAQUARI |  | SEAGRI |  | 2006-12-30 | Iniciada
97 | Construção de Calçadas | Diversas avenidas |  | SEINF | 800000 | 2007-04-30 | Projetos e Orçamento em andamento
98 | Implantação de Paisagismo | Canteiro central da Avenida Theotônio Segurado, trecho entre a Av. LO-11 até a ULBRA |  | AGESP |  | 2006-12-30 | Obra iniciada
99 | Reforma do Almoxarifado no Anexo II da Sede da SEMAS | AESE 31 (304 Sul) |  | SEMAS | 11521.59
100 | Centro de Convenções e Eventos de Palmas - "Parque do Povo" | Avenida NS 10, Parque Cesamar | 2003509/02 | SEMACT | 6566133.41 | 2007-04-01 | Obra paralizada, aquardando aprovação de reprogramação pela CAIXA e novo convênio para a sua conclusão - CCM
101 | ARCA da 104 Sul | 104 Sul | 5216062/06 | SEMICT | 763686.27 | 2006-10-31 | Obra em andamento - CONSTRUTORA RIO TRANQUEIRA
102 | ARCA de Taquaralto | Taquaralto | 5216071/05 | SEMICT | 453903.23 | 2006-12-30 | Obra em andamento - ENCAM CONST.
103 | Reforma do piso da sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura | 108 Norte | 5030660/05 | SEMEC | 20932 | 2006-10-30 | Obra paralizada - CONSTRUTORA NS
104 | Reforma da Incubadora de Empresas | Distrito Industrial de Palmas / TO-050 | 5031564/05 | SEMICT | 47687.71 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendência financeira - FORTALEZA
105 | Obra da Defesa Civil | Jardim Aureny III |  |  |  | 2006-08-30 | Obra concluída com pendência financeira
106 | Reforma das feiras | Diversas |  | SEAGRI |  | 2006-08-30 | Obra concluída com pendência financeira
107 | Construção de um muro em prédio - "Projeto Salas Integradas" - SEMEC | Taquaruçu | 10348/06 | SEMEC | 22415.72 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendências financeiras - J. CARNEIRO
108 | Antigo CAPS | 706 Sul (ARSE 72) |  | SEMUS |  | 2006-08-24 | Obra concluída com pendências financeiras
109 | Manutenção das Praias | Orla 14, Prata e ARNOS | 14352/06 | SEMICT | 72398.36 | 2006-08-30 | Obras Concluídas - JH CONSTRUTORA
110 | Reforma do Prédio da SEINF | ACSU SO 60 |  | SEINF |  | 2006-11-30 | Em Licitação
111 | CAPS II | 110 Sul Al. 03 Lt 21 e 23 |  | SEMUS |  | 2006-08-30 | Obra concluída com pendências financeiras
112 | Manutenção do Prédio Policlínica S. José | 704 sul Al. 09 Lt's 8 e 10 |  | SEMUS |  | 2006-08-30 | Obra concluída com pendências financeiras
113 | Reforma do Ginásio Ayrton Senna | Taquaralto | 5011421/05 | SEJUVES | 322997.5 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendências financeiras - TABOCÃO
114 | Reforma do prédio do CEREST | 504 Sul | 17574/06 | SEMUS | 7703 | 2006-08-30 | Obra concluída com pendências financeiras - CONSTRUTORA RIO VERDE
115 | Serviços Topográficos | Diversos | 5024/06 | SEINF | 149690.55 | 2006-12-30 | Em andamento - CONSULTOP
| SUB-TOTAL (R$): |  |  |  | 9256027.7
REV. 25/09/06 - GAB SEINF
TOTAL GERAL (R$) |  |  |  |  | 102652973.98